## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | ingreso al sistema del aplicativo | ingreso y uso del aplicación de gestion de informacion | realizar todas las operaciones necesarias de las funciones del aplicativo | Administrador del conjunto | Ingresar su usuario(combinacion nombre del conjunto) y Contraseña (alfanumerico) | Alison Tamayo | 3 | 2022-12-23 | Alta | Terminado | si usuario y contraseña son correctos puede ingresar al aplicativo(se despliega una nueva ventana) | "datos incorrectos" condicionar a 3 intentos para inicio de seccion | Acceso administrador al aplicativo
REQ002 | registro de dueños y arrendatarios de cada casa | registrar dueños y arrendatarios por casa | llevar control de numero de casas habitadas junto a los datos de dueños y arrendatarios | Administrador del conjunto | mediante formulario se pedira los siguientes datos: nombre apellido, cedula, telefonos, correo electronico, numero de casa | David Sangoquia | 4 |  | Alta | Terminado | mostrar en pantalla al administrador "casa registrada" | en caso de ser arrendatario pedir datos del dueño(obligatorio), en caso de repetir la informacion "casa ya registrada" | registro de dueños y arrendatarios
REQ003 | modificar la informacion de cada casa | manejar, editar y eliminar la informacion de cada dueño y propietario ingresado | Tener modificacion de datos y evitar su perdida de informacion | Administrador del conjunto | en la parte de registros tengas las opciones de actualizar, buscar y eliminar los datos ingresados de cada casa o en la misma tabla de registro tendra opcion a editar la informacion ingresada | Kris Olalla | 4 |  | Alta | Terminado | Mostrar en la tabla de registros los datos modificados o actualizados. Mostrar en la tabla de registros usuario eliminado correctamente | verificar numero de cada o cedulas existentes, "usuario no encontrado" | modificar datos por casa
REQ004 | registro de pagos solo de alicuotas por casa | constancia de pagos de alicuotas por casa | tener registro y control de pago de alicuotas | Administrador del conjunto | mediante formulario con los siguientes datos: nombre y apellido, numero de casa, valor de pago, mes de pago se registrara las alicuotas en una tabla sin acceso a edicion | Kris Olalla | 5 |  | Alta | En proceso | mostrar alicuota ingresada y mostrar en la tabla los registros | verificar que ingrese todos los campos solicitados, en caso de equivocacion solo tener opcion a eliminar, no editar | pago de alicuotas
REQ005 | comprobante de pago por alicuota | generar en el aplicativo un comprobante por pago de alicuota | control y constancia del pago de alicuota | Administrador del conjunto, dueños y arrendatarios | ingreso de datos: numero de comprobante, valor de pago, nombre apellido, # casa, tipo de pago, observaciones. Generar PDF, Imprimir PDF | David Sangoquia | 5 |  | Alta | En proceso | el sistema genere el comprobante en formato pdf e indicar la opcion a imprimir | solicitar llenar todos los campos | comprobante pago de alicuotas
REQ006 | generar un archivo del total de alicuotas pagadas | generar reportes del total de pagos de alicuotas | constancia de valores ingresados solo de alicuotas | Administrador del conjunto | ingresar datos para generar: archivo en PDF, Descargar PDF | David Sangoquia | 5 |  | Alta | No iniciado | el sistema genere el reporte de la fecha solicitada en formato pdf y descargar | verificar datos de alicuotas existentes para generar el reporte | reporte total de alicuotas
REQ007 | El aplicativo permita escribir comunicados y enviar | Digitalizar los documentos que se emitan en el conjunto a los Usuarios | Generar comunicados en formato pdf y enviarles por correo a los Usuarios del conjunto | Administrador del conjunto | Ingresar los datos que se requiere para generar el comunicado. Generar PDF Descargar PDF Enviar a los usuarios vía correo electrónico | David Sangoquia | 4 |  | Alta | No iniciado | Que el sistema genere el reporte en formato pdf y el usuario lo reciba en su bandeja de entrada de su correo electrónico. | Por verificar si el envío se realizara de forma automática desde el aplicativo | Generador de comunicados
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Administrador del conjunto |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | David Sangoquia
| QUE | Digitalizar los documentos que se emitan en el conjunto a los Usuarios |  | PARA QUE | Generar comunicados en formato pdf y enviarles por correo a los Usuarios del conjunto |  | COMO | Ingresar los datos que se requiere para generar el comunicado. Generar PDF Descargar PDF Enviar a los usuarios vía correo electrónico
| NOMBRE HISTORIA |  | Generador de comunicados
| PRUEBA |  | Que el sistema genere el reporte en formato pdf y el usuario lo reciba en su bandeja de entrada de su correo electrónico. |  |  | COMENTARIOS | Por verificar si el envío se realizara de forma automática desde el aplicativo