## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto de Gestion de Informacion Conj. Bellavista |  | vie 18/11/22
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 0,5 días | mié 16/11/22 | vie 18/11/22 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | Completado | En equipo
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | vie 18/11/22 | vie 18/11/22 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | Completado | virtual
Analisis de primera reunion |  | vie 18/11/22
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 2 días | vie 18/11/22 | lun 21/11/22 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | realizado en equipo, reuniones virtuales, documentos compartidos
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | lun 21/11/22 | mier 23/11/22 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 2,5 días | lun 21/11/22 | vie 25/11/22 | 70% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | En proceso
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 2,5 días | lun 21/11/2022 | vie 25/11/22 | 70% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | En proceso
Primera revision | 1 días | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | 80% | Jenny A Ruiz R | En proceso | defensa de forma presencial
Analisis de segunda reunion | 2 días | lun 5/12/22 | vier 16/12/2022 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision y correccion del perfil | 2 dias | dom 4/12/22 | mié 7/12/22 | 80% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | Completado | aprobacion de requisitos por el cliente y aumento
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 días | lun 5/12/22 | mier 7/11/22 | 75% | Jenny A Ruiz R | En proceso
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | mie 14/12/22 | vie 16/12/2022 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris. | Completado
Coreccion y aumento de requisitos | 2 dias | mie 14/12/22 | vie 23/12/2022 | 85% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | En proceso
Segunda revisión |  | mie 21/12/2022 | mie 04/01/2023 |  | Jenny A Ruiz R | En proceso
ETAPA DE REQUISITO | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 |  | Jenny A Ruiz R | En proceso
Revision historial de usuario requisitos aporbados | 3 dias | lun 19/12/2022 | mie 04/01/2023 | 90% | Jenny A Ruiz R | En proceso | grabaciones como evidencia
reunion con el cliente sobre los nuevos requisitos, aprobacion | 1 dias | mie 21/12/2022 | mie 04/01/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO |  | mie 21/12/2022 | mie 04/01/2023 |  | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | En proceso
Revision historia de usuario | 2 dias | jue 22/12/2023 | mie 04/01/2023 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | Completado | se realiza grabaciones de los temas solicitaciones
Revision Perfil Proyecto | 2 dias | vie 23/!2/2022 | mie 04/01/2023 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | Completado
Sprint 0 |  | mie 21/12/2022 | mie 04/01/2023 |  | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | En proceso
Creacion del codigo | 6 dias | lun 12/12/2022 | lun 19/12/2022 | 80% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | En proceso | se realiza grabaciones de los temas solicitados
revisión | 3 dias | vie 23/12/2022 | vie 30/12/2022 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | Completado
Presentacion del primer requisito funcional | 1 dias | vie 30/12/2022 | mie 04/01/2023 |  | Jenny A Ruiz R
Sprint 1
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N1
Coreccion y aumento de requisitos
Creacion del codigo
revisión
Sprint 2
Elaboracion historia de usuario
Elaboracion el backlog
Creacion del codigo
revisión
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE
Implementacion
Pruebas
Ejecucion de pruebas
Defensa del proyecto