## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir iniciar sección al administrador del Conjunto | el administrador del conjunto ingrese al aplicativo | Permitir el ingreso como administrador del conjunto | Administrador | Ingresar su usuario(Nombre y Apellido) y Contraseña (mayúsculas, minúsculas y números) | Alison Tamayo | 3 | 2022-11-25 | Alta | No iniciado | Mostrar en pantalla al usuario por mensaje “datos correctos” “ o “datos incorrectos “ |  | Acceso del administrador al aplicativo
REQ002 | Gestión del ingreso, modificación y administración de gastos de conjunto | Ingresar al aplicativo para modificar y administrar los gastos del conjunto | Tener el control adecuado de los gastos | Administrador del conjunto | Ingresar la base de datos para administrar los gastos | Kris Olalla | 4 | 2022-11-25 | Alta | No iniciado | Muestra en la base de datos las diferentes cazas y ingreso y salida de los costos |  | Gestión de gastos e ingresos
REQ003 | El aplicativo debe permitir generar reportes administrativos del conjunto como reportes de gastos y comunicados. | Digitalizar los documentos que se emitan en el conjunto a los Usuarios | Generar reportes en formato pdf y enviarles por correo a los Usuarios del conjunto | Usuarios | Ingresar los datos que se requiere para generar el comunicado. Generar PDF Descargar PDF Enviar a los usuarios vía correo electrónico | David Sangoquia | 4 | 2022-11-25 | Alta | No iniciado | Que el sistema genere el reporte en formato pdf y el usuario lo reciba en su bandeja de entrada de su correo electrónico. | Por verificar si el envío se realizara de forma automática desde el aplicativo | Generador de reportes y comunicados
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Alison Tamayo
| QUE | el administrador del conjunto ingrese al aplicativo |  | PARA QUE | Permitir el ingreso como administrador del conjunto |  | COMO | Ingresar su usuario(Nombre y Apellido) y Contraseña (mayúsculas, minúsculas y números)
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso del administrador al aplicativo
| PRUEBA |  | Mostrar en pantalla al usuario por mensaje “datos correctos” “ o “datos incorrectos “ |  |  | COMENTARIOS | 0