## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
REQ002
REQ003
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso lenguaje JAVA para inicio de sesión y menú principal |  |  |  | Tamayo Alison |  | 4
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Tamayo Alison |  | 1
REQ001-3 | establecer localhost xampp para conexión en MySQL |  |  |  | Tamayo Alison |  | 2
REQ001-4 | Realizar las respectivas conexiones en el código |  |  |  | Tamayo Alison |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
Conclusion: De acuerdo a la grafica que representa el tiempo total del desarrollo del Sprint se concluye que se ha trabajo bajo las horas estimadas cumpliendo sin ningún atraso el requisito funcional 1. Se da por terminado y aprobado el REQ001 con todas sus tareas y se encuentra funcional.