## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de casas | Administrador | Registrar cada casa con información específica | gestionar la información de cada casa |  | Alta | Terminado
REQ003 | Modificacion datos de casa | Administrador | modificar la informacion registrada por casa | corregir la informacion de cada casa registrada |  | Alta | Terminado
REQ004 | Registro de alícuotas | Administrador | Registrar el pago de alícuotas | Registrar y controlar el pago de alícuotas |  | Alta | Terminado
REQ005 | Reporte de alicuotas | Administrador | Generar archivo de un total de alicuotas | Gestionar el total de registro de alicuotas |  | Alta | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso lenguaje JAVA para inicio de sesión y menú principal |  |  |  | Sangoquiza David |  | 4
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Sangoquiza David |  | 1
REQ001-3 | Establecer localhost xampp para conexión en MySQL |  |  |  | Sangoquiza David |  | 2
REQ001-4 | Realizar las respectivas conexiones en el código |  |  |  | Sangoquiza David |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de casas | Administrador | Registrar cada casa con informacóon específica | Gestionar la información de cada casa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interzar para registro lenguaje JAVA |  |  |  | Sangoquiza David |  | 2
REQ002-2 | Crear la base de datos para registro de cada casa |  |  |  | Sangoquiza David |  | 1
REQ002-3 | Establecer localhost xampp para conexión en MySQL |  |  |  | Sangoquiza David |  | 2
REQ002-4 | Realizar conexiones al código para comprobar el registro en la base de datos |  |  |  | Sangoquiza David |  | 3
REQ002-5 | Realizar la validación de datos |  |  |  | Sangoquiza David |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Modificacion datos de casa | Administrador | modificar la informacion registrada por casa | corregir la informacion de cada casa registrada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
REQ003-1 | Codificación del boton actualizar |  |  |  | Olalla Kris |  | 3
REQ003-2 | Codificación del boton modificar |  |  |  | Olalla Kris |  | 3
REQ003-3 | Codificación del boton elminar |  |  |  | Olalla Kris |  | 2
REQ003-4 | Validación en la tabla de datos actualizados |  |  |  | Olalla Kris |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Registro de alícuotas | Administrador | Registrar el pago de alícuotas | Registrar y controlar el pago de alícuotas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
REQ004-1 | Creación interfaz registro Alicuotas |  |  |  | Sangoquiza David |  | 3
REQ004-2 | Codificacion boton buscar enlazado a la base de datos usuarios(registro de casas) |  |  |  | Sangoquiza David |  | 1
REQ004-3 | Codificación boton registrar |  |  |  | Alison Tamayo |  | 3
REQ004-4 | Enlace de Datos a la tabla para mostrar datos |  |  |  | Alison Tamayo |  | 3
REQ004-5 | Validacion de campos |  |  |  | Alison Tamayo |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Reporte de alícuotas | Administrador | Generar archivo de un total de alicuotas | Gestionar el total de registro de alicuotas |  | Alta | en proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado
REQ005-1 | Intalación de librerias y plullings ireport |  |  |  | Alson Tamayo |  | 4
REQ005-2 | Creación de hoja .pdf del reporte jasperReport |  |  |  | Alison Tamayo |  | 1
REQ005-3 | Conexión base de datos registro alicuota |  |  |  | Alison Tamayo |  | 3
REQ005-4 | Codificación botón generar reporte |  |  |  | Alison Tamayo |  | 4
REQ005-5 | Generar archivo pdf. |  |  |  | Alison Tamayo |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ002-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ004-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ005-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 61 | 51 | 45 | 37 | 26 | 13 | 3 | -5
Horas Estimadas Restantes | 61 | 52.2857 | 43.5714 | 34.8571 | 26.1429 | 17.4286 | 8.7143 | 0
Conclusion Sprint2: En la presente grafica podemos concluir que la linea azul que representa nuestro trabajo en horas comparado a la linea roja, tuvo un pequeño retraso durante el requisito 2 y 3 con respecto al cumplimiento de tareas por horas estimadas, por lo que se pudo solucionar y ajustar el tiempo para realizar el requisito 4 y requisito 5 en este sprint2 en las horas estimadas establecidad Finalizando con exito.