## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de casas | Administrador | registrar las casas, dueños o arrendatarios | Gestionar la informacion de cada casa |  | Alta | En proceso
REQ003 | Modificacion datos de casas | Administrador | modificar la informacion registrada | Corregir la informacion de cada casa registrada |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Registro de alicuotas | Administrador | registrar el pago de alicuotas | registrar y controlar el pagos de alicuotas |  | Alta | No iniciado
REQ005 | comprobante alicuotas | Administrador | generar un comprobante por pago de alicuota | controlar y constar el pago |  | Alta | No iniciado
REQ006 | Reporte de alicuotas | Administrador | generar archivo de un total de alicuotas | gestionar el total de registro de alicuotas |  | Alta | No iniciado
REQ007 | Comunicados | Administrador | Generar un comunicado | enviar por correo electronico a casa dueño de casa |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso lenguaje JAVA para inicio de sesion y menu principal |  |  |  | David Sangoquiza |  | 4
REQ001-2 | Creacion de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | David Sangoquiza |  | 1
REQ001-3 | establecer localhost xampp para conexión en MySQL |  |  |  | David Sangoquiza |  | 2
REQ001-4 | Realizar las respectivas coneccio nes en el codigo |  |  |  | David Sangoquiza |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
Conclusion: De acuerdo a la grafica que representa el tiempo total del desarrollo del Sprint se concluye que se ha trabajo bajo las horas estimadas cumpliendo sin ningún atraso el requisito funcional 1. Se da por terminado y aprobado el REQ001 con todas sus tareas y se encuentra funcional.