## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos de ingreso | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de casas | Administrador | Registrar cada casa con información específica | gestionar la información de cada casa |  | Alta | Terminado
REQ003 | Modificacion datos de casa | Administrador | modificar la informacion registrada por casa | corregir la informacion de cada casa registrada |  | Alta | Terminado
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso lenguaje JAVA para inicio de sesión y menú principal |  |  |  | Tamayo Alison |  | 4
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Tamayo Alison |  | 1
REQ001-3 | Establecer localhost xampp para conexión en MySQL |  |  |  | Tamayo Alison |  | 2
REQ001-4 | Realizar las respectivas conexiones en el código |  |  |  | Tamayo Alison |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de casas | Administrador | Registrar cada casa con informacóon específica | Gestionar la información de cada casa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interzar para registro lenguaje JAVA |  |  |  | Sangoquiza David |  | 2
REQ002-2 | Crear la base de datos para registro de cada casa |  |  |  | Sangoquiza David |  | 1
REQ002-3 | Establecer localhost xampp para conexión en MySQL |  |  |  | Sangoquiza David |  | 2
REQ002-4 | Realizar conexiones al código para comprobar el registro en la base de datos |  |  |  | Sangoquiza David |  | 3
REQ002-5 | Realizar la validación de datos |  |  |  | Sangoquiza David |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Modificacion datos de casa | Administrador | modificar la informacion registrada por casa | corregir la informacion de cada casa registrada |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado
REQ003-1 | Codificación del boton actualizar |  |  |  | Olalla Kris |  | 3
REQ003-2 | Codificación del boton modificar |  |  |  | Olalla Kris |  | 3
REQ003-3 | Codificación del boton elminar |  |  |  | Sangoquiza Davod |  | 2
REQ003-4 | Validación en la tabla de datos actualizados |  |  |  | Olalla Kris |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ002-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 34 | 28 | 24 | 20 | 13 | 8 | 4 | -2
Horas Estimadas Restantes | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 0
Conclusion Sprint1: En la presente grafica podemos concluirque la linea azul que representa nuestro trabajo en horas comparado a la linea roja, tuvo un pequeño retraso durante el requisito 2, por lo que se pudo solucionar y ajustar ese retraso en el requisito 3 volviendo a trabajar acorde el tiempo estimado.